项目实施方案 · 团队版

班务通

班级通知理解与报名提醒助手

从一条通知开始，跑通完整的自动化闭环

本文用于统一项目范围、五人分工、AI 协作方式、机器人接入边界和验收标准。 队员不需要先会写代码，但必须理解目标、参与测试并对自己负责的环节做决定。

| 团队规模 | 5 人，零基础可行 |
| --- | --- |
| 第一目标 | 完成可真实运行的 MVP |
| 客户端 | 电脑网页 + 手机 PWA |
| 消息入口 | QQ 官方机器人 / 企业微信机器人 |
| 版本 | V1.0 |
| 日期 | 2026-10-24 |

1. 项目定义

班务通自动接收班级群、邮箱或公开活动页中的通知，用 AI 提取报名条件和截止时间， 合并重复或更新内容，并在电脑和手机上生成统一提醒与可报名项目索引。

它解决的问题不是“群消息太多”，而是通知被遗漏、同一活动反复刷屏、 截止时间难以追踪，以及班委需要人工汇总和催办。

1.1 产品原则

- 先闭环，再扩展：第一版只接一个真实来源和一个班级，先让一条通知完整走通。

- AI 写代码，人做决定：AI 可以完成大部分实现，账号授权、内容确认和验收必须由队员负责。

- 原始通知可追溯：每条提醒都能回到原消息，不能只留下 AI 总结。

- 自动运行但允许纠错：无法确定的内容照常进入系统，但必须明确标记，不能静默猜测。

- 不替代报名责任：系统可以提醒、打开链接和预填，不自动完成验证码及最终提交。

2. MVP 范围

MVP 不是“看起来能用”的界面，而是能真实完成一件事的最小系统。 当班级群发出一条通知后，系统能自动生成正确事项，并让电脑和手机在截止前提醒， 才说明 MVP 成立。

| MVP 必须包含 | 暂时不做 |
| --- | --- |
| 1 个真实机器人来源 原始消息保存 活动名称、截止时间、对象、材料、链接提取 重复消息合并 延期更新原事项 电脑和手机查看同一份数据 至少一种可靠提醒 | 所有平台同时接入 自动提交报名 应用商店上架 多学校、多学院复杂权限 复杂数据分析和商业化 语音、视频和复杂识图 大规模并发 |

2.1 MVP 完成标准

- 测试群发送真实通知后，系统自动出现事项。

- 截止时间、报名对象、材料和链接均经过校验。

- 同一条消息重复到达时只保留一个活动。

- 收到延期或补充通知时，原活动被更新而不是重复创建。

- 电脑与手机看到的数据一致。

- 服务重启后数据不会丢失。

- 截止前能够通过选定渠道收到提醒。

3. 用户流程

群通知 → 机器人接收 → Webhook 验签与幂等 → 保存原文
→ AI 与规则解析 → 校验、去重、更新合并 → 数据库
→ 电脑/手机看板 → 机器人、邮件、日历或浏览器提醒

- 机器人在群内收到通知，附件一并保存。

- 接入服务验证来源，使用平台消息 ID 防止重复。

- 解析服务提取结构化字段，并检查日期和链接。

- 活动服务判断新建、延期、补充、取消或无关消息。

- 前端实时展示活动、材料清单和原始通知。

- 提醒任务在截止前按规则发送消息，并记录送达状态。

4. 核心功能

4.1 自动接入

- QQ 官方机器人或企业微信机器人接收消息。

- 支持文本、图片和常见文档附件。

- 保留平台、群 ID、消息 ID、发送时间和原始内容。

- Webhook 验签、限流、失败重试和重复事件拦截。

4.2 通知理解

标准提取字段包括：事项类型、活动名称、适用对象、截止时间、地点、材料清单、报名方式、链接、联系人和变更类型。

大模型负责理解长文本；日期、时间、邮箱、链接和附件完整性由规则程序校验。 “下周三”“本周五前”“明晚”等相对时间统一按 Asia/Shanghai 时区换算。

4.3 合并与版本

- 相同活动只保留一个主记录。

- 保留每次通知的原文、来源和解析结果。

- 活动状态包含：新建、可报名、已更新、即将截止、已截止、已取消。

- 延期或取消后同步更新提醒，不能继续显示旧日期。

4.4 前端与移动端

- 首页展示今日事项、未来七天和已逾期。

- 项目库按年级、专业、截止时间和材料数量筛选。

- 详情页展示待办步骤、材料、报名链接和变更历史。

- 使用响应式 PWA，电脑和手机共用一套前端与 API。

- 手机可添加到桌面，使用同一账号同步数据。

4.5 可报名项目索引

- 从已接入通知中自动生成可报名项目。

- 公开来源通过定时任务或 RSS 更新，并记录最后核验时间。

- 只处理允许访问的公开页面，不绕过登录、验证码和访问控制。

- 过期项目保留归档，但不再出现在“可报名”列表。

5. 五人分工

五个人共同使用一个项目仓库和一个 AI 主控会话。每个人的首要职责不是写代码，而是把自己负责的环节验证清楚。

| 成员 | 角色 | 必须完成的工作 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 产品负责人 AI 主控 | 冻结 MVP 范围；编写需求和验收标准；驱动 AI 按功能分步实现；集成代码并审查核心逻辑。 | 需求清单、验收表、可运行版本、Git 提交记录 |
| B | 机器人接入 | 申请 QQ/企业微信机器人；确认群权限；配置 Webhook、验签、重试和主动通知；写出个人微信风险结论。 | 真实测试群接入、平台配置说明、接入测试报告 |
| C | 数据与解析评估 | 收集脱敏通知；标注正确字段；维护至少 50 条固定测试集；检查日期、材料和重复活动识别结果。 | 通知样本库、标准答案、解析评测报告 |
| D | 前端体验与跨端测试 | 使用模拟数据先做页面；验证电脑、手机和小屏布局；测试安装 PWA、筛选、完成和延后操作。 | 响应式前端、跨端测试清单、问题截图 |
| E | 部署、安全与文档 | 准备云服务器、域名、HTTPS；配置 Docker、备份、日志和监控；管理密钥；完成演示材料。 | 部署手册、备份恢复记录、安全清单、演示稿 |

不要五个人分别让五个 AI 同时生成整套程序。 固定 A 为唯一代码集成人。其他人提需求、准备样例、做测试，再把问题统一交给主控 AI。

6. 技术方案

6.1 推荐组合

| 模块 | 第一选择 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 后端 | Python + FastAPI | 由 AI 生成，适合定时任务、机器人和模型调用 |
| 本地数据 | SQLite | 零基础开发最简单，适合单班 MVP |
| 云端数据 | PostgreSQL / Supabase | 多人、公网和并发稳定后再迁移 |
| 自动化 | APScheduler + 队列 | 处理定时提醒、OCR、抓取和失败重试 |
| AI 解析 | 云端模型或 Ollama | 云端更快；本地模型隐私更强但更吃硬件 |
| 前端 | React 或 Next.js + PWA | 同一套页面适配电脑和手机 |
| 部署 | 腾讯云/阿里云 + Docker | 机器人需要公网 HTTPS 地址 |

6.2 本地与云端

开发阶段可以让程序运行在本地电脑，网页通过 127.0.0.1 访问。 但 QQ/微信机器人必须向公网 Webhook 推送消息，因此正式试点至少需要一个公网 HTTPS 中转服务。

- 本地模式：全部数据在本机，适合演示和隐私验证。

- 混合模式：云端只接收机器人消息，本地程序拉取并解析。

- 云端模式：电脑、手机和机器人全部使用云端 API，最稳定。

6.3 机器人接入边界

- QQ 优先使用官方开放平台机器人，并在第一周确认群消息触发条件。

- 企业微信优先使用官方智能机器人或受支持的群能力。

- 个人微信没有通用、稳定的官方群消息 API；第三方 Hook 存在封号和服务中断风险。

- 如果个人微信无法稳定接入，正式方案改用企业微信、公众号、邮件或人工转发摘要。

- 平台让机器人看到多少消息，产品就只能处理多少消息，不能用代码绕过平台权限。

7. AI 协作规则

- 建立一个共享项目目录和 Git 仓库，始终只有 A 负责最终合并。

- 先把需求写入文档，再让 AI 实现；禁止直接说“做完整套软件”。

- 每次只完成一个可演示的功能，并同时要求测试、运行和说明风险。

- 数据库结构、API 字段和消息格式变化时，先更新文档再改代码。

- API Key、机器人 Token、手机号和密码不得粘贴进聊天或提交到 Git。

- 每次验收通过后再提交版本；保留可回滚的稳定版本。

7.1 给 AI 的标准任务模板

请先阅读项目文档和当前代码，不要扩大需求。

本次只实现：

[一个具体功能，例如：接收一条测试群消息并保存原文]

输入：

[样例消息或数据]

验收标准：

[预期结果，例如：重复发送同一条消息只新增一次记录]

请完成实现，运行测试，说明修改了哪些文件、如何验证，

以及目前仍存在的风险。不要编造未完成的测试结果。

8. 六周推进计划

| 周次 | 共同目标 | 阶段交付 | 主责 | 通过条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 权限验证与项目骨架 | 测试群接入、数据字段、页面草图、仓库和部署环境 | B / A | 真实机器人消息能进入后端 |
| 第 2 周 | 跑通一条完整链路 | 消息保存、AI 提取、网页展示、基础提醒 | A / C / D | 一条通知完成端到端闭环 |
| 第 3 周 | 增强自动处理 | 相对时间、附件 OCR、重复合并、延期和异常重试 | C / A | 固定测试集结果正确且可追溯 |
| 第 4 周 | 跨端使用 | 手机适配、PWA、登录同步、提醒渠道 | D / E | 电脑与手机数据一致，提醒可送达 |
| 第 5 周 | 项目索引与稳定性 | 可报名项目列表、定时更新、日志、备份和安全加固 | C / E | 定时任务和数据恢复测试通过 |
| 第 6 周 | 验收、部署与演示 | 回归测试、线上部署、用户说明、演示材料和答辩稿 | 全员 | 真实账号完整演示一次 |

8.1 团队节奏

- 每天一次 10 分钟同步：昨天完成、今天目标、当前阻塞。

- 每周至少两次真实演示，不能用“代码写完了”代替可运行结果。

- 一个任务只能有一个负责人；其他人提供数据、测试和反馈。

- 问题优先级：数据丢失或机器人中断最高，错误日期和重复提醒次之，界面问题最后处理。

9. 验收测试

| 编号 | 测试场景 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| T01 | 测试群发送一条真实通知 | 60 秒内出现事项并保留原文 |
| T02 | 连续发送两次相同通知 | 只保留一个活动，不重复提醒 |
| T03 | 通知包含复杂相对日期 | 按 Asia/Shanghai 正确换算，错误时进入待核对 |
| T04 | 活动延期或取消 | 原活动更新，旧提醒失效并保留历史 |
| T05 | 电脑与手机同时打开 | 看到相同活动和完成状态 |
| T06 | 服务重启 | 数据仍存在，定时提醒继续执行 |
| T07 | 发送无关聊天和空消息 | 不生成活动，不导致任务崩溃 |
| T08 | 模型或机器人接口暂时失败 | 任务进入重试，原始消息不丢失 |
| T09 | 扫描仓库和环境配置 | 没有明文 Token、密钥或个人敏感数据 |
| T10 | 恢复数据库备份 | 事项、状态和历史可以完整恢复 |

10. 风险与处理

| 风险 | 影响 | 处理方式 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 个人微信无官方群消息接口 | 整个项目可能拿不到正式消息流 | 第一周做 QQ/企业微信验证，同时准备公众号或邮件降级方案 | B |
| 机器人只能收到 @ 消息 | 无法静默监听全部通知 | 让固定通知员转发到机器人，或使用支持完整消息权限的官方场景 | B |
| AI 日期或材料提取错误 | 用户错过报名或提交错误材料 | 规则校验、固定测试集、原文对照和待核对状态 | C / A |
| 重复或延期通知产生多张卡片 | 提醒互相冲突 | 活动主键、版本记录和变更类型判断 | A / C |
| 手机后台提醒不稳定 | 用户不能及时收到通知 | Web Push 之外增加机器人、邮件或日历提醒 | D / E |
| 零基础团队无法合并 AI 代码 | 版本冲突、功能互相覆盖 | 一个主控 AI、一个集成人、每项功能独立验收后提交 | A |
| 学生信息和群消息泄露 | 隐私和平台合规风险 | 最小化收集、脱敏测试、访问控制、密钥隔离和定期删除 | E / A |

11. 立即行动

| 序号 | 任务 | 完成标准 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冻结本文的 MVP 范围 | 全员确认第一版不扩大功能 | A |
| 2 | 收集并脱敏 50 条真实通知 | 每条都有正确的截止时间、材料和原始链接 | C |
| 3 | 完成 QQ / 企业微信接入试验 | 真实测试群消息可以进入 Webhook | B |
| 4 | 让 AI 搭建最小项目骨架 | 本地网页可启动，数据库可保存测试消息 | A |
| 5 | 完成页面草图与手机布局 | 今日、未来七天、详情和项目库四类页面确认 | D |
| 6 | 准备公网部署环境 | 域名、HTTPS、服务器和备份位置确定 | E |

附录 A：标准提取字段

{

"message_type": "new | update | cancel | unrelated",

"activity_name": "活动名称",

"audience": "适用对象",

"deadline": "2026-10-30T18:00:00+08:00",

"location": "地点",

"materials": ["材料一", "材料二"],

"registration_method": "报名方式",

"registration_url": "原文中的链接",

"contact": "联系人",

"source_evidence": "对应原文片段"

}

模型不能自行补出原通知中不存在的链接、日期和联系信息。 无法确定时填写空值，并把事项标记为待核对。

附录 B：团队共识

- 先把一条通知自动处理正确，再考虑接入更多平台。

- 平台权限是产品边界，不把不稳定的个人微信机器人作为正式版唯一入口。

- AI 生成代码后必须实际运行、测试并保存版本。

- 五人不是五个方向，而是围绕同一个可运行闭环共同负责。

- 最终展示应以真实消息、真实提醒和真实跨端同步为核心。

班务通项目组 · 项目实施方案 V1.0 · 2026-10-24